## Slide 1: Læringsark
28.01.21 Mastemontasje av 132kV stålmast med hjelp av helikopter | 
Hva | Under montasje av stålmaster ved hjelp av helikopter, får den ene seksjonen med traverser god sving på seg idet montørene som står i masten skal ta den imot. Traversen kommer roterer mot der den ene montøren står i masten, og jeg må flytte meg for å ikke komme i klem mellom mast og last I etterkant av hendelsen ble det avholdt et sikkerhetsmøte mellom utførende entreprenør, helikopter firma og Elvia. Dette ble et godt møte hvor man fikk fram viktigheten av at pilot står hardere på sine krav og ikke prøver å strekke seg for å «hjelpe» framdriften. Det ble besluttet å skape nye referanser rundt masta ved å eksempelvis kjøre ATV rundt punktet Det kom også fram under møtet at vekten på stålet i noen tilfeller avviket fra underlaget fra materialleverandør. Vektbegrensningen for løft ble derfor nedjustert.
Årsak | Da piloten justerer høyden på løftet (dårlige referanser for pilot grunnet snø) må den ene montøren slippe taket i traversen. Dette fører til rotasjonen.
Konsekvens | Montøren tok ett byks til siden og lot traversen slå inntil mast for å stabilisere seg. Det var ingen fare for montøren i dette tilfelle.
Potensiale | Enhver uønsket hendelse med tunge løft med montører i mastekonstruksjoner har et alvorlig potensiale.
Læringspunkter
Helikopterselskaper er vant til en del (useriøse) entreprenører som presser på for flygning i ugunstige forhold Viktig å være tydelige mot innleide entreprenører at sikkerheten skal ivaretas Forsikre seg at det er tatt nok høye for avbrutte flydager i anbud. Legge inn marginer for ekstra vekt på materiell Ved mye snø: Skap nye referanser rundt masta ved å eksempelvis kjøre ATV rundt punktet